证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-30

**武汉三特索道集团股份有限公司**

**筹划重组停牌期满申请继续停牌公告**

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |

**一、重大资产重组进展情况**

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因投资设立并购基金，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）自2015年1月15日开市起停牌。2015年2月3日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌不超过30日。2015年3月5日，公司发布《关于公司股票延期复牌的公告》。因本次重组事项依然存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票定于2015年5月4日起继续停牌不超过60日。公司承诺于2015年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，严格按照规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。2015年2月10日、2月17日、3月3日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月10日、4月17日及4月24日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组事项进展情况。

公司股票停牌之后，即委托中介机构陆续开展尽职调查工作，经论证分析，选择了2015年4月30日作为本次交易的基准日。截至目前，各方启动的主要工作如下：

1、财务顾问已完成对标的资产的初步尽职调查工作，对标的公司的历史沿革、主营业务及其所属行业的情况、交易对手的基本情况等情况进行了初步梳理及核查；

2、法律顾问对标的公司的历史沿革、合法合规经营情况，交易对手的基本情况进行了初步尽职调查并梳理；

3、审计机构正在现场开展审计工作，标的公司预审工作正在进行中；

4、资产评估机构正在进场对标的公司开展资产评估工作，目前，预估值已初步确定；

5、交易各方对交易架构已达成初步意向，尚需对一些个别条款根据审计、评估最后结果进一步明确。

**二、重大资产重组预案简介**

1、交易对方

本次重组标的为苏州某科技农业有限公司（以下简称“标的公司”）。标的公司原有业务模式主要是向其他苗木种植商、园林工程企业等客户销售彩色苗木。鉴于未来供求结构变化可能对公司经营的影响，标的公司的主营业务转为四季彩色生态观光园的建设、经营和开发，打造集观光旅游、休闲度假、休闲购物、养生养老等多功能的彩色生态园区。

2、拟筹划的重大资产重组基本方案

公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司100%股权，并募集配套资金。

**三、申请延期复牌的原因**

由于本次资产重组内容复杂，审计、评估等工作量较大，初步方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。同时，标的公司股东之一为外资企业，为符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定，需对标的公司现有股权结构进行调整，同时外资企业在审批流程较一般内资公司更为复杂，周期更长。因此，公司无法按原计划在2014年5月4日前作出相应披露并复牌。

为审慎做出重大资产重组决策，秉承为投资者负责的态度，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，努力消除不确定因素可能带来的负面影响。经慎重研究，公司董事会特向深交所申请延期复牌，延期时间不超过60日，即公司承诺最迟复牌时间不超过2015年7月3日。

**四、后续时间安排**

公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。

本次重组时间安排如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **工作内容** | **完成时间** |
| 1 | 审计机构完成标的公司两年一期初审工作 | 2015年5月20日 |
| 2 | 评估机构完成标的公司预估工作 | 2015年5月25日 |
| 3 | 标的公司完成尽职调查过程中全部问题点的整改工作 | 2015年6月10日 |
| 4 | 独立财务顾问出具核查意见 | 2015年6月16日 |
| 5 | 完成本次重大资产重组预案及报送深交所的全套文件 | 2015年6月19日 |
| 6 | 向深交所报送本次重大资产重组的全套文件及复牌公告 | 2015年6月22日 |
| 7 | 完成深交所就公司重大资产重组的全部反馈意见 | 2015年6月29日 |
| 8 | 召开董监事会审议本次重大资产重组的相关议案 | 2015年7月1日 |
| 9 | 对外披露本次重大资产重组预案及复牌公告 | 2015年7月3日 |

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司将按照相关规定，积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2015年4月30日